## Liste de tâches
Personnes | Livrables | Priorité | Difficulté | État | Date de début | Échéance | % achevé | Terminée/En retard ? | Commentaires
Alan | Code Combat TPS | Élevée | Normale | En cours de réalisation | 2019-01-30 | 2019-02-11 | 75% | 3
Nathanaël | Code Passage FPS/TPS | Élevée | Normale | En cours de réalisation | 2019-01-31 | 2019-02-05 | 100% | 3
Alban | Inventaire | Normale | Basse | En cours de réalisation | 2019-01-29 | 2019-02-06 | 75% | 3 | Pré-progammé par Alex
Charles | Code récupération objets | Normale | Normale | En cours de réalisation | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 50% | 3
| Code de la jauge de Karma | Basse | Élevée | Non commencée | Bonus | Bonus | 0% | 2 | Bonus
| Système de sauvegarde/checkpoint | Élevée | Élevée | En cours de réalisation | 2019-02-04 | 2019-02-13 | 25% | 3 | Compliqué à cause des différents changements de casque VR
| Level Design Visio | Élevée | Normale | En cours de réalisation | 2019-01-30 | 2019-02-06 | 75% | 3
| Blockin 3D | Élevée | Normale | En cours de réalisation | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 25% | 3
| Design des énigmes | Élevée | Élevée | En cours de réalisation | 2019-01-30 | 2019-02-08 | 50% | 3
| Level Design Papier | Normale | Normale | En cours de réalisation | 2019-01-29 | 2019-02-06 | 75% | 3
| Ecriture des dialogues | Élevée | Élevée | En cours de réalisation | 2019-01-31 | 2019-02-08 | 50% | 3
| GDD | Normale | Basse | Terminée | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 100% | 1
| Ecriture du scénario | Normale | Basse | En cours de réalisation | 2019-01-30 | 2019-02-11 | 50% | 3
| Gestion de prod | Normale | Élevée | En cours de réalisation | 2019-01-29 | 2019-02-15 | 100% | 3
| Code Switch des armes FPS | Élevée | Normale | En cours de réalisation | 2019-01-31 | 2019-02-06 | 75% | 3
| Code de chaque arme FPS | Élevée | Normale | En cours de réalisation | 2019-02-01 | 2019-02-07 | 75% | 3
| Code déplacement FPS | Normale | Élevée | Non commencée | 2019-02-04 | 2019-02-13 | 0% | 3
| Code pour discrétion en FPS | Basse | Normale | Non commencée | 2019-02-06 | 2019-02-13 | 0% | 3
| Code élimination discrète | Élevée | Normale | Terminée | 30/02/2019 | 30/02/2019 | 100% | 1
| Code système jour/nuit | Basse | Élevée | En cours de réalisation | 2019-02-04 | 2019-02-13 | 75% | 3 | Compliqué car n'a jamais prog de menu en VR + problème de version VRTK
| Code des dialogues | Basse | Normale | En cours de réalisation | 2019-02-01 | 2019-02-13 | 50%
| Code Journal des Quêtes | Normale | Normale | En cours de réalisation | 2019-01-30 | 2019-02-08 | 50% | 3
| Code pour la mini-map | Normale | Normale | En cours de réalisation | 2019-02-01 | 2019-02-13 | 25% | 3
| Code pour la map | Basse | Normale | Non commencée | 2019-02-06 | 2019-02-13 | 0% | 3
| Code HUD | Normale | Normale | En cours de réalisation | 2019-02-01 | 2019-02-13 | 50% | 3
| Code objets interactable/destructible | [6 empty] | 2
| Code Comportements PNJ | [6 empty] | 2
| Code PNJ Voiture | [6 empty] | 2
| Code I,A Lycan déplacement | [6 empty] | 2
| Code I,A Lycan attaques | [6 empty] | 2
| Code Leveling | [6 empty] | 2
| Code Augmentation Capa par Level | [6 empty] | 2
| Code Transformation I.A Lycan | [6 empty] | 2
| Economic Design Interne | [6 empty] | 2
| Code des marchands | [6 empty] | 2
| Code Icone de détection | [6 empty] | 2
| Code Déplacements I.A Humain | [6 empty] | 2
| Code Gestion des Covers I.A | [6 empty] | 2
| Code Gestion des Armes I.A | [6 empty] | 2
| Code du Recul des armes | [6 empty] | 2
| Code Cone de détection des I.A | [6 empty] | 2
| Code des Menus | [6 empty] | 2
| Code des Spawner Enemy | [6 empty] | 2
2
2
2
2
2
2
2
LISTE DE LIVRABLES
2019

## Feuil1
Personnes | Livrables | Priorité | Difficulté | État | Date de début | Échéance | % achevé | Terminée/En retard ? | Commentaires
Urszula | Modélisation des polars guns | Élevée | Normale | En cours de réalisation | 2019-01-30 | 2019-02-11 | 75% | 3
Elise | U,V des polars guns | Élevée | Normale | En cours de réalisation | 2019-01-31 | 2019-02-05 | 100% | 3
Mathis | Texture des polars guns | Normale | Basse | En cours de réalisation | 2019-01-29 | 2019-02-06 | 75% | 3 | Pré-progammé par Alex
Gaëthan | Code des énigmes | Normale | Normale | En cours de réalisation | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 50% | 3
Hugo | Code des Polar Guns (mode rayon) | Basse | Élevée | Non commencée | Bonus | Bonus | 0% | 2 | Bonus
| Intégration et paramétrage VR | Élevée | Élevée | En cours de réalisation | 2019-02-04 | 2019-02-13 | 25% | 3 | Compliqué à cause des différents changements de casque VR
| Props 3D | Élevée | Normale | En cours de réalisation | 2019-01-30 | 2019-02-06 | 75% | 3
| U,V 3D | Élevée | Normale | En cours de réalisation | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 25% | 3
| Texture Props 3D | Élevée | Élevée | En cours de réalisation | 2019-01-30 | 2019-02-08 | 50% | 3
| Level Design Papier | Normale | Normale | En cours de réalisation | 2019-01-29 | 2019-02-06 | 75% | 3
| Sculpture des mains | Élevée | Élevée | En cours de réalisation | 2019-01-31 | 2019-02-08 | 50% | 3
| Sculpture de l'ennemi | Normale | Basse | Terminée | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 100% | 1
| Texture des mains | Normale | Basse | En cours de réalisation | 2019-01-30 | 2019-02-11 | 50% | 3
| Rotopo + UV mains | Normale | Élevée | En cours de réalisation | 2019-01-29 | 2019-02-15 | 100% | 3
| Texture ennemi | Normale | Normale | En cours de réalisation | 2019-01-30 | 2019-02-08 | 50% | 3
| FX Objet Polarisé | Élevée | Normale | En cours de réalisation | 2019-01-31 | 2019-02-06 | 75% | 3
| FX Projectile | Élevée | Normale | En cours de réalisation | 2019-02-01 | 2019-02-07 | 75% | 3
| Light des rooms | Normale | Élevée | Non commencée | 2019-02-04 | 2019-02-13 | 0% | 3
| FX Enemy | Basse | Normale | Non commencée | 2019-02-06 | 2019-02-13 | 0% | 3
| Prog Holster | Élevée | Normale | Terminée | 30/02/2019 | 30/02/2019 | 100% | 1
| Menu VR | Basse | Élevée | En cours de réalisation | 2019-02-04 | 2019-02-13 | 75% | 3 | Compliqué car n'a jamais prog de menu en VR + problème de version VRTK
| Prog HUD | Basse | Normale | En cours de réalisation | 2019-02-01 | 2019-02-13 | 50%
| Sound Design One Shot | Normale | Normale | En cours de réalisation | 2019-02-01 | 2019-02-13 | 25% | 3
| Sound Design Enemy | Basse | Normale | Non commencée | 2019-02-06 | 2019-02-13 | 0% | 3
| Sound Design Loop | Normale | Normale | En cours de réalisation | 2019-02-01 | 2019-02-13 | 50% | 3
Milestones | Milestones Dates
Version jouable | 2019-02-08
Version final | 2019-02-13
LISTE DE LIVRABLES
2019